第三轮四川省生态环境保护督察第六项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第三轮四川省生态环境保护督察第六项整改任务：违规备案造纸落后产能。《产业结构调整指导目录（2021年本）》要求，2011年底前淘汰以废纸为原料、年产1万吨以下的造纸生产线。三环纸业于2009年至2013年擅自增加16条1880型纸机、年产能4万吨，均为应淘汰的造纸生产线。犍为县经信部门于2016年12月违规予以备案，并在2019年至2023年的5次落后产能退出专项工作中，均上报无落后造纸产能，监管形同虚设。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 犍为县委、县政府 |
| 整改目标 | 淘汰三环纸业落后产能。 |
| 整改措施 | 1.2024年12月底前，严格按照《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，再次组织专家对三环纸业开展排查和认定，依法淘汰落后产能。 2.加强日常巡查检查，积极引导企业自觉按照产业结构调整要求，淘汰落后生产线。 |
| 整改主要工作 及成效 | 1.犍为县已于2024年12月底前，对三环纸业产能情况进行排查认定。经四川省造纸学会认定，该企业的造纸设备及生产线不属于淘汰类。 2.犍为县已就落后产能淘汰工作开展巡查检查。 |