乐山市农业农村局

2022—2023年生猪产能调控能繁母猪引种补贴项目支出绩效自评报告

为促进生猪产业持续健康发展，防止产能大幅波动，形成长期稳定的猪肉保障供应能力，更好地满足人民群众消费需求，2022年我市制定印发了《乐山市2022-2023年生猪产能调控能繁母猪引种补贴项目实施方案》，每年市县财政安排补贴资金900万元（其中市级财政每年最高补助225万元），用于引种能繁母猪的补贴。按照项目管理的相关要求，我局对该项目开展了事后绩效评价，具体情况如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门职能职责。项目主管部门为乐山市农业农村局，负责制定项目实施方案，并会同市财政局，指导督促下辖各县（市、区）农业农村局实施项目。

2.项目立项、资金申报的依据。2021年12月，省农业农村厅印发了《四川省生猪产能调控实施方案（暂行）》（川农〔2021〕179号），对巩固生猪产能恢复成果，防止产能大幅波动进行了安排部署，要求各地出台相关扶持政策，并纳入考核。2022年4月，省委农村工作领导小组印发了《四川省促进生猪稳产保价七条措施》（川农领〔2022〕4号），要求面对生猪养殖环节连续严重亏损，对能繁母猪开展临时救助补贴，补贴对象为符合规定的规模养殖场（户）和种猪场（含地方保种场）。2022年4月，市政府下达的《关于印发项目投资等8个方面稳增长政策的通知》（乐府办发〔2022〕14号）任务，要求对养殖场（户）引进能繁母猪进行补助。2022年，我市能繁母猪存栏量连续两个季度下滑（一季度能繁母猪存栏16万头），仅高于省下能繁母猪存栏任务（15.7万头）2个百分点。为稳定我市能繁母猪种群，我局启动了乐山市2022—2023年生猪产能调控能繁母猪引种补贴项目。

项目资金申报的依据：一是测算补贴数量，以各县（市、区）2022年1季度末能繁母猪（15万头）存栏数为基数，按照20%的比例确定引种补贴数量（能繁母猪的使用年限‌‌一般—3-5年，即全市每年引种数量约占20%-33%）。按低限测算全市每年补贴能繁母猪3万头。二是确定补贴标准，参考《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2020年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持开展新增能繁母猪补贴的通知》，确定我市每头能繁母猪补贴标准为300元。三是按照财政事权与支出责任相匹配的原则，能繁母猪引种补贴实行分级负担，其中市级财政承担25%，县级财政承担75%。综上，本项目每年财政补贴资金900万元，其中市级财政每年最高补助225万元，县级财政每年补助675万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。《省委农村工作领导小组关于印发四川省促进生猪稳产保价七条措施的通知》（川农领[2022]4号）明确要求：进一步强化稳定生猪产能财政支持力度，抓紧制定调控方案,各级财政可统筹安排中央财政农业生产发展资金指导性任务、省级财政现代农业发展工程资金、省级乡村振兴转移支付资金,对能繁母猪开展一次性临时救助补贴,补贴对象为符合规定的规模养殖场(户)和种猪场(含地方保种场),补助标准由各市(州)根据实际情况自行确定。各地要进一步统筹使用衔接推进乡村振兴补助资金,按照“四到县”制度规定,统筹安排衔接资金，支持稳定生猪产能，支持监测对象、脱贫户购买仔猪、母猪。为此，我们统筹安排市级财政衔接推进乡村振兴补助资金450万元（每年225万元）用于项目建设。项目实施阶段《乐山市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》尚未正式出台，项目资金管理参照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（川财农〔2021〕36号）执行。项目资金主要支持市内国家级和省级生猪产能调控基地、生猪规模养殖场和种猪场（保种场）、非洲猪瘟等重大动物疫病区域防控试点范围内的中小型养殖户；养殖场户应在有资质的种猪场购买引进能繁母猪，并提供相应证明材料。

4.资金分配的原则及考虑因素。项目资金以各县（市、区）2022年1季度末能繁母猪存栏数和当年目标任务数为基础，按照20%的比例确定引种补贴数量，以每头75元市级补贴标准，分配到县资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。支持生猪生产和产业发展，对符合条件的养殖场（户）引进能繁母猪的，予以300元/头一次性奖补。

2.项目绩效目标。项目分2年实施，每年计划补贴能繁母猪3万头，项目具体绩效目标如下：

表1：项目绩效目标

| 县（市、区） | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐山市合计 | 能繁母猪正常保有量16.5万头 | 能繁母猪质量显著提升，畜禽种业水平提高 | 生猪养殖户满意度≥90% |

3．申报内容合理性分析。能繁母猪是生猪产能调控最核心的指标，对养殖场引种能繁母猪进行补贴，符合我市生猪生产实际，符合国、省、市稳定生猪生产的决策部署，对促进我市生猪产业高质量发展有着重要意义。项目申报目标以省下生猪生产目标和产能调控目标为基础而制定的，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.前期准备。市、县财政和农业农村部门成立绩效自评评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，督促单位进行绩效自评。

2.组织实施。收集涉及项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，调查补贴资金享受对象，全面了解资金支出使用情况。

3.分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出相关建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目实施方案于2022年5月经事前绩效评估和市农业农村局党组会议审议通过后，联合市财政局上报市政府审定通过。6月2日，市农业农村局、市财政局联合印发了《乐山市2022—2023年生猪产能调控能繁母猪引种补贴项目实施方案》。按照实施方案，当年实施的能繁母猪引种财政补贴资金在次年据实清算，市级财政补贴资金列入市农业农村局部门预算，区县财政补贴资金通过县级预算或按规定统筹整合相关上级补助资金安排解决。2023年5月，市财政、市农业农村局按照实施方案和项目实施情况，下达了生猪产能调控能繁母猪引种补贴项目经费225万元（乐市财政农〔2023〕20号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

表2：资金计划表

| 单位 | 能繁母猪正常保有量（万头） | 补助标准（元/头） | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 引种补助计划数（万头） | 补贴资金合计（万元） | 市级财政补贴资金上限（万元） | 县级财政资金 （万元） | 引种补助计划数 （万头） | 补贴资金合计 （万元） | 市级财政补贴资金上限（万元） | 县级财政资金（万元） |
| 乐山市 | 16.5 | 300 | 3 | 900 | 225 | 675 | 3 | 900 | 225 | 675 |

2．资金到位。市财政、市农业农村局按照实施方案和项目实施情况，累计下达市级资金281.405万元。2023年5月乐市财政农〔2023〕20号文件下达225万元，2024年11月乐市财政农〔2024〕67号文件下达56.405万元。2024年11月26日，市农业农村局会同市财政局对项目补贴资金进行了清算（乐市财政农〔2024〕73号），收回市级补贴资金68.8325万元。

3．资金使用。市县两年应补贴资金850.29万元（其中市级212.5725万元，县级637.715万元）；实际已拨付补贴资金837.29万元（其中市级212.5725万元，县级624万元），待支付资金13万元（均为县级资金，其中沙湾区9万元，犍为县4.41万元）。

表3：2022-2023年全市资金使用情况

| 年度 | 补贴头数（头） | 补贴资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计（万元） |  | 市级（万元） |  | 县级（万元） |  |
| 2022年 | 14854 | 445.62 |  | 111.405 |  | 334.215 |  |
| 2023年 | 13489 |  | 404.67 |  | 101.1675 |  | 303.5025 |

（三）项目财务管理情况。

我市各项目实施单位（县、市、区农业农村局）财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。本项目经充分调研和论证，形成市级实施方案印发各县（市、区）人民政府；各县结合实际，按照市级方案和资金管理办法，由农业农村部门牵头制定详细实施方案并组织实施。符合条件的养殖场（户）引进购买能繁母猪后自愿申报，乡镇审核后经公示，县级农业农村部门复核后，通过“一卡通”或企业对公账户将项目补贴资金拨付给符合条件的生猪养殖场（户）。

（二）项目管理情况。项目实施单位（县、市、区农业农村局）严格执行相关法律法规及项目管理制度，公开、透明、公正进行。

（三）项目监管情况。市农业农村局会同市财政局、市审计局等部门强化项目监管，按照实施方案，开展多次督导和检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.项目补贴情况，见表4

表4：项目补贴数量

|  | 计划补贴头数 | 实际补贴头数 |  |  | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 2022年 | 2023年 |  |
| 全市 | 60000 | 28343 | 14854 | 13489 | 47% |

2.绩效目标完成情况,见表5。

表5：绩效目标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 度量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 常年能繁母猪存栏量 | ≥15.4 | ≥15.4 | 万头 | 2022年末存栏16.2万头，2023年末存栏15.2万头，符合国省生猪产能调控政策，且排名全省前列。 |
|  |  | 全年生猪出栏量 | ≥266 | ≥266 | 万头 | 2022年出栏275.8万头，2023年出栏281.8万头。 |
|  |  | 生猪规模养殖场保有量 | ≥775 | ≥775 | 个 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 市级补助资金 | ≤225 | ≤225 | 万元 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 畜禽种业水平 | 提升 | 提升 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2024年6月 | 2024年6月 | 年 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市生猪产值 | ≥75 | ≥75 | 亿元 | 2022年82.5亿元，2023年75.4亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生猪养殖户满意度 | ≥90 | ≥90 | % |  |

（二）项目效益情况。

2022年—2023年我市生猪产业在全国全省生猪市场持续低迷、养殖户普遍亏损的大背景下，通过本项目带动，逆境稳产，取得较好经济社会和生态效益。

1.社会效益。2022年全市生猪出栏275.8万头，同比增长4.7%（增幅全省第三），高于全省1个百分点；完成省下目标107.3%。生猪存栏180.7万头，同比增长3.4%（增幅全省第一），增幅高于全省5.7个百分点，全省唯一增长市。能繁母猪存栏16.2万头，同比下降0.9%，降幅低于全省0.9个百分点。2023年全市生猪出栏281.8万头，同比增长2.2%，增幅排名全省第二；能繁母猪存栏15.15万头，省下存栏保有量任务完成率93.5%，排名全省第二。

2.经济效益。全市累计补贴能繁母猪31073头，直接拉动养殖场户引种投入4600万元以上（每头能繁母猪价值1500元）。

3.生态效益。2年来全市创建部级标准化示范场2个，省级标准化示范场20个；创建国家级生猪产能调控基地35个，省级基地139个，各项创建数量均位居全省前列。在项目带动和示范引领下，封闭养殖、自动饲养、生化除臭等一大批先进生产技术工艺全面推广使用，全市畜禽养殖管理和粪污资源化利用水平大幅提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目符合我市经济社会发展规划，符合中央、省、市生猪稳产保供政策相关要求，促进了我市生猪生产的稳定发展，带动养殖户恢复生猪生产。项目申报符合申报条件，资金分配合规合理，项目资金拨付及时，使用规范。完成项目绩效目标，取得良好社会、经济效益，发挥了财政补贴资金杠杆作用，市内养殖场户对项目满意度高。

（二）存在的问题

1.引种多但补贴少。据系统反馈和实地调查2022—2023年全市规模养殖场就购入后备母猪66190头，但享受补贴数仅有28343头。一方面生猪行情持续低迷，中小养殖场引种意愿受到一定影响。另一方面项目补贴设置了部分前置条件，如在有资质的种猪场引种、提供完善的资料、大型场引种补贴数量不超过设计存栏的20%等，造成补贴数量较少。

2.部分县级配套资金不及时。能繁母猪引种补贴实行市、县分级负担，其中市级财政承担25%，县级财政承担75%。2024年初项目建设内容结束后，仅有市中区、金口河区、峨边县、马边县4县及时足额落实了县级配套资金。其余区县到2024年底才陆续配套县级资金，沙湾区和犍为县至今尚有部分县级配套资金未到位。

（三）相关建议

一是继续加大对生猪产业的项目和政策支持，将能繁母猪引种补贴作为中长期政策，同时在牛羊等畜禽方面加大投入，满足“菜篮子”市场多元化供应。二是全面加强项目管理，督促相关区县完成县级资金配套和支付。

乐山市农业农村局

2025年6月25日