关于省级生态环境保护督察整改任务

整改验收的公示

（第二轮第五项整改任务）

第二轮省级生态环境保护督察第五项整改任务已整改完成，并通过验收，拟按程序实施销号。根据《四川省生态环境保护督察问题整改销号办法（2023年修订）》有关要求，现将该项问题整改验收情况予以公示，公示期为2024年1月4日至1月17日。公示期间如有异议，请实名书面向乐山市经济和信息化局提出。联系电话：0833-2132236；邮寄地址：乐山市市中区郑坝街96号。

附件：第二轮省级生态环境保护督察第五项整改任务完成情况表

乐山市经济和信息化局

2024年1月4日

（联系人：张松涛，联系电话：0833-2132236。）

第二轮省级生态环境保护督察第五项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 省污染防治攻坚领导小组办公室要求乐山等10市于2020年11月10日零时启动重污染天气黄色预警。按照乐山市重污染天气预防和应急预案有关要求，所有建筑工地必须采取湿法作业并有效除尘，未落实的工地停止施工，进城货车须绕行。犍为县重视程度不够，县住建、交通等部门执行落实不力，岷江航电枢纽工程犍为段、芭石独立工矿区新型工业基地等重大工程项目未采取有效防尘降尘措施，且未停止施工，现场大面积裸土未覆盖，进出场工程车辆基本未密闭、带泥上路、抛洒滴漏问题突出，附近道路积尘严重。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 犍为县委、县政府 |
| 整改目标 | 全面落实重污染天气应急响应，全面从严管控施工和道路扬尘 |
| 整改措施 | - （一）扎实推进全县重污染天气应急响应工作，进一步健全重污染天气应急响应机制，全面提高预防、预警和应急能力，进一步控制、减少重污染天气，最大程度减少和遏制重污染天气带来的影响。2021年1月底前参照《乐山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发〈乐山市重污染天气预防和应急预案减排措施项目清单（2020年）〉的通知》（乐污防攻坚办〔2021〕5号），印发《犍为县重污染天气预防和应急预案减排措施项目清单（2020年）》并严格执行。 - （二）制定落实《岷江航电犍为枢纽工程砂石系统拆除方案》，2020年12月底前完成砂石系统拆除，2021年3月底前完成场地整治和生态治理。 - （三）制定落实《岷江龙溪口航电枢纽工程扬尘污染等环境问题整改方案》，2020年12月底前完善进出场地硬化，增设车辆冲洗设施、喷淋设施，安装扬尘自动监测系统；2021年4月底前完成物料堆放和砂石加工系统封装。 （四）制定落实《犍为新型工业基地扬尘污染等环境问题整改方案》，2021年4月底前完成施工区域打围、裸土覆盖，完善进出场地硬化和增设车辆冲洗设施、喷淋设施。 |
| 整改主要工作 及成效 | 1.进一步建立健全重污染天气应急响应机制，制定并严格执行《犍为县重污染天气预防和应急预案减排措施项目清单（2020年）》，扎实推进全县重污染天气应急响应工作。 2.岷江航电犍为枢纽于2021年1月18日完成砂石系统拆除，2021年2月7日完成了拆除场地上的种草、浇水等生态修复。 3.龙溪口枢纽于2020年11月20日完成进出场地硬化，完成骨料和料场的覆盖，组建15人的道路清洁队，增置6台雾炮机，1套喷淋系统，2台洒水车，开展常态化道路防扬尘整治；2020年12月5日安装扬尘自动监测系统，增设车辆冲洗设施，完成砂石加工系统的封装。 4.2020年11月，印发《犍为新型工业基地在建项目扬尘污染等环境问题整改方案》，明确了整改责任、整改措施、整改时限。2021年4月，非施工作业区裸土实现全覆盖，新增移动雾炮车1台、洒水车8辆、雾炮机46台，安装围挡4500米，硬化进出口场地4万平方米，设置进出口通道车辆自动冲洗设施2个，全面落实扬尘污染防治措施，扬尘污染得到有效遏制。2021年11月，犍为新型工业基地孝姑核心区原场平区域全面复绿。 |