# 附件4

# 2020年度

# 乐山市救灾物资储备管理中心部门决算

目录

公开时间：2021年9 月 27日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分 部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分 名词解释26

第四部分 附件29

附件129

附件234

第五部分 附表44

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责储备和管理省级和市本级的救灾物资；指导全市救灾物资的储备管理和使用工作；协助开展社会救灾物资的募集和捐赠接收管理工作；承担紧急救援全市及相邻市、州重、特大自然灾害发生后的救灾物资收集、调拨、转运等工作；承担应急生活必需品储备、轮换和日常管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，中心坚持“两手抓”、“两不误”，统筹做好疫情防控物资后勤保障和救灾物资紧急调运工作，现将全年工作开展情况汇报如下：

1、新冠肺炎疫情防控物资后勤保障工作开展情况

（1）严格规范疫情防控物资管理，科学高效配发物资。为严格规范、高效有序管理疫情防控物资，中心建立了《新型冠状病毒防控物资管理制度》、《新型冠状病毒防控物资出入库流程》等制度。工作中严格按照制度和流程做好防控物资出入库登记、并分类建立防控物资台账和各类物资接收和发放情况统计，坚持每天对库存物资进行盘点、清查确保账实相符。同时专人24小时值守，确保疫情防控物资及时出入库。科学配发防控物资，根据医疗机构、防控一线、复工复学等部门防控物资需求和疫情指挥部领导批示，结合物资库存情况和需求部门轻重缓急科学确定物资配发方案。严格按照防控领导小组批准的分配方案和调拨指令配发防控物资，做到防疫物资分配合理、及时高效。

（2）规范疫情防控物资采购和疫情防控财政资金支付流程，规范使用财政资金。中心严格按照《四川省财政厅关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知》要求，结合《中共乐山市发展和改革委员会党组关于落实应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情Ⅰ级响应的工作方案》建立中心《新型冠状病毒防控物资资金支付流程》，规范资金支付流程，确保财政资金使用合法合规。

（3）规范社会捐赠物资接收、存储、使用管理，确保捐赠物资信息公开透明。按委党组要求，对接收社会各界爱心企业捐赠给市疫情应对后勤保障组统一调配的物资进行出入库分类登记、单独存放、建立捐赠物资统计台帐及各类统计表。及时向社会公示捐赠物资的接收和使用情况，主动接受社会监督、回应社会关切。所有捐赠物资均能追溯来源及使用对象，信息公开透明。积极完善手续，对所有参与爱心捐赠的企业、社会组织和个人颁发荣誉证书，对其践行社会责任、不忘回报社会的大爱善举给予充分肯定，配合相关企业做好捐赠物资免抵税等工作。

2、救灾物资储备管理工作开展情况

（1）着力完善应急救灾物资储备体系建设，进一步提升应急响应能力。为适应新形势下防灾、救灾、备灾应急救灾物资储备管理工作要求，中心在原有储备体系的基础上探索出了应急商品代储及应急劳务履约模式。借助与本地及周边企业签订应急商品代储和应急劳务履约协议进行应急救灾物资代储和紧急调运，从而丰富救灾物资品种，保证救灾物资数量和质量，切实增强灾害救助快速反应能力，有效保障受灾群众基本生活。此项工作受到了省粮食物资储备局的肯定和好评，并作为先进典型在全省进行经验交流和推广。

（2）切实做好汛期防汛备灾应对工作。一是修订完善紧急调运预案，制定《应对汛期重特大突发事件工作方案》，组建应对汛期重特大突发事件工作领导小组，确保突发险情能快速响应、妥善处置。二是加强区县业务指导和监督，在主汛期来临前，会同上级主管部门和市应急管理局联合发文指导区县做好物资储备工作，并成立联合检查组对全市救灾应急物资储备情况进行专项检查，确保区县做好物资储备管理和防汛准备工作。三是及时保障调运救灾物资，有效保障受灾群众基本生活。全力做好“8.18”特大暴雨洪涝灾害2万余名汛期紧急转移集中安置受灾群众基本生活类物资保障。其中，“8.18”特大暴雨洪涝灾害物资准备和调运工作被中央电视台正面报道，对我市救灾物资储备管理工作是极大的肯定。

（3）加强物资储备管理工作，确保物资保质保量。加强物资日常维护，确保物资储存良好；完善设施设备，优化库区布局，提高应急响应能力；购买柴油叉车，提高仓库作业效率；安装防水雨蓬，确保物资装卸不受影响；安装升降平台，有效解决目前装卸平台无法有效对接货车平台问题，提高物资装卸效率；积极与市交通、市规建等相关部门沟通协商，及时改划停车位，改善周边交通状况，确保应急道路通畅。

（4）强化安全生产管理工作，确保无重大安全事故。一是完善中心安全管理制度。梳理建立了中心安全生产管理责任清单，明确安全生产主体责任、岗位责任，重要岗位关键操作、风险管控、隐患排查治理台账等涵盖8个方面81项内容的安全责任清单，为安全生产工作开展提供依据。二是强化安全巡查。坚持每周两次的安全巡检、每晚夜间巡查和节前安全大检查，采取例行检查和专项检查相结合的方式，认真摸底排查安全隐患。三是及时整改安全隐患。紧密联系消防、电梯、监控维保公司，对中心电路电器、消防设备、特种设备、监控系统进行安全隐患排查,全力做好安全生产管理工作，建立微型消防站，进一步落实消防安全主体责任，实现快速处置初期火灾，提升单位火灾自我防范能力。加强培训及演练，联合市民政局机关举办消防安全生产培训和应急疏散演练，不断强化安全意识，全面提高安全生产管理水平。

（5）积极开展救灾物资清查统计暨物资检测及应急资源平台启用工作。严格按照《四川省应急管理厅 四川省粮食和物资储备局关于开展救灾物资储备清查暨部分救灾物资质量检测工作的通知》川应急【2020】121号文件要求，全面查清查实全市各级救灾物资储备库（点）基本情况及救灾物资储备数量和质量底数，并配合四川省纤维检验局对市本级、各县（市、区）救灾物资储备库（储备点）开展救灾物资质量检测工作。同时按照文件要求，启用应急部应急资源管理平台，加强救灾物资出入库、移库、盘点等各环节信息化、数据化管理，实现救灾物资管理信息互联互通，信息共享。

二、机构设置

- 乐山市救灾物资储备管理中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计877.72万元。与2019年相比收、支总计各增加661.24万元， 增加305.45%。主要变动原因是主要原因是2020年新冠疫情发生后，我中心承担了全市新冠疫情后勤保障组物资保障工作，调整增加了2020年抗疫特别国债支出预算项目495.53万元，疫情防控设备、用品购置经费32.35万元；新增应急商品代储及应急劳务履约经费10万元，新增2019年省级应急救援资金100万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

- 收入决算情况说明

## 2020年本年收入合计877.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入382.16万元，占43.54%；政府性基金预算财政拨款收入495.53万元，占56.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.003%。

## (图2：收入决算结构图)（饼状图）

- 支出决算情况说明

## 2020年本年支出合计853.28万元，其中：基本支出44.34万元，占5.2%；项目支出808.94万元，占94.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## (图3：支出决算结构图)（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计877.69万元。与2019年相比收、支总计增加661.24万元， 增加305.49%。2020年新冠疫情发生后，我中心承担了全市新冠疫情后勤保障组物资保障工作，增加了2020年抗疫特别国债支出预算项目495.53万元，疫情防控设备、用品购置经费32.35万元；新增应急商品代储及应急劳务履约经费10万元，新增2019年省级应急救援资金100万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出357.75万元，占本年支出合计的41.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加186.43万元，增加108.82%。我中心承担了全市新冠疫情后勤保障组物资保障工作，增加疫情防控设备、用品购置经费32.35万元；新增应急商品代储及应急劳务履约经费10万元，新增2019年省级应急救援资金100万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出357.75万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出67.68万元，占18.92%；社会保障和就业（类）支出50.82万元，占14.21%；卫生健康支出35.54万元，占9.93%；住房保障支出4.77万元，占1.33%；灾害防治及应急管理支出198.94万元，占55.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 2020年一般公共预算支出决算数为357.75，完成预算93.61%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）: 支出决算为67.68万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.16万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.08万元，完成预算100%

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为44.58万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为34.2万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.77万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为66.59万元，完成预算73.16%，未完成的主要原因是2020年特种设备叉车等的批复计划在年底，时间紧无法在当年完成，形成结转项目资金24.41万元，并于2021年初实施完毕。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为132.35万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出44.33万元，其中：

人员经费41.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费3.07万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、工会经费等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.03万元，完成预算100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.88万元，占97.02%；公务接待费支出决算0.15万元，占2.98%。具体情况如下：

### （图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

- 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元。主要原因是2020年未安排因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.88万元,完成预算62.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比下降了3.12万元。主要原因是中心严格执行公务用车管理制度，厉行勤俭节约，降低公车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、 其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出4.88万元。主要用于应急救灾、区县检查指导工作等公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算15.46%。公务接待费支出决算比2019年降低0.07万元，下降31.82%。主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定精神，严格执行公务接待经费管理相关制度，降低了三公经费的支出。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于接待上级部门调研，其他省、市（州）学习交流活动开支。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。具体内容包括：四川省纤维检验局到市本级及县级救灾物资储备库抽样0.091万元和柳州市发展和改革委员会考察救灾物资管理及仓储设备情况接待费0.059万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出495.53万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市救灾物资储备管理中心机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是本单位为事业单位。

### （二）政府采购支出情况

2020年，乐山市救灾物资储备管理中心政府采购支出总额79.12万元，授予中小企业合同金额74.53万元，占政府采购支出总额的94.2%，其中：授予小微企业合同金额74.53万元，占政府采购支出总额的94.2%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市救灾物资储备管理中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对5个项目（政务运转项目经费、市救灾物资储备库添置仓储物资设备及救灾仓储管理、应急商品代储及应急劳务履约经费、2019年省级应急救援资金、2019年自然灾害救灾资金）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位支出绩效进一步提高，通过绩效评价工作的开展，有力地推动了单位加强项目科学规划，提升了单位的项目管理水平，圆满完成了年度绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“政务运转项目经费”“ 应急商品代储及应急劳务履约经费”等5个项目绩效目标实际完成情况如下：

（1）“政务运转项目经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.68万元，执行数为46.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市本级储备库的正常运转，用于支付聘用人员工资、做好储备库房、特种设备、消防、安防设施设备日常的管理、维护、保养，做好应急救灾物资的日常管理、维护、保养，做好应急救灾物资的调运和区县救灾物资的指导管理等工作。发现的问题：无。下一步改进措施：进一步从中心运转的实际需求出发，结合年度目标工作任务，积极做好库内物资的管理工作，确保库内物资安全完好，积极做好备灾工作。

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 政务运转项目经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 乐山市救灾物资储备管理中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 46.68 | 执行数: | 46.68 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 46.68 | 其中-财政拨款: | 46.68 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 该项目的实施主要是用于市本级储备库房的日常管理和相关工作开展，确保市本级库实现安全生产，确保库内储备物资的安全完好。确保防灾备灾工作的顺利开展，确保灾情发生后第一时间物资调运到位，使受灾群众得到有效转移和安置。 |  |  | 2020年全年市本级库房运行正常，库内物资均安全完好，随时做好出库准备，确保灾情发生后第一时间物资调运到位，使受灾群众得到有效转移和安置。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 设备保养次数 | >=10 | 50次 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 物资抽检次数 | >=2次 | 3次 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 储备物资安全完好率（%） | >=95% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成任务及时性要求 | 按时完成 | 按时完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会预期能力增强程度 | 确保灾后第一时间调运，确保受灾群众转移安置和基本生活得到保障 | 确保 |
|  | 满意度指标 | 受灾群众满意度指标 | >=95% | >=95% | 100% |

（2）“市救灾物资储备库添置仓储物资设备及救灾仓储管理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。该项目年初制定的目标因“8.18”特大洪涝灾害急需补充应急防汛救灾物资有所调整，主要用于补充采购了一批防汛物资，该项目本身应实现的年初目标通过本单位的“政务运转项目经费”实施。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 市救灾物资储备库添置仓储物资设备及救灾仓储管理 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 乐山市救灾物资储备管理中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 11 | 执行数: | 11 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 11 | 其中-财政拨款: | 11 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 该项目实施主要目标是加强市本级库日常管理，添置库房管理的专业设备、专用材料、质量抽检和支付前期物资采购质保金，确保市本级库内物资安全完好。确保应急救灾、备灾工作顺利开展和保障人民群众基本生活。 |  |  | 该项目年初制定的目标因“8.18”特大洪涝灾害急需补充防汛应急救灾物资有所调整，主要用于补充采购了一批防汛物资，该项目本身应实现的年初目标通过本单位的“政务运转项目经费”实施。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 采购物资品种 | >=3 | 5种 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 补充采购物资安全完好率（%） | >=95% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年启动，当年完成 | 当年完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会预期能力增强程度 | 及时补充库存，确保灾后第一时间调运，确保受灾群众转移安置和基本生活得到保障 | 确保 |
|  | 满意度指标 | 受灾群众满意度指标 | >=95% | >=95% | 100% |

（3）“应急商品代储及应急劳务履约经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。该项目的实施是对不易长期贮存的应急物资，与本地有关供应商（厂）家签订紧急订购协议，委托其代储相关物资，将政府储备与企业和商业储备有机结合，将实物储备与能力储备有机结合，逐步构建多元、完整的应急救灾物资储备体系。同时与物流、搬运企业签订应急劳务履约协议，确保灾情发生后能够迅速开展应急物资调运工作，确保应急反应迅速。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步完善工作方案，增加签约企业数量，确保应急反应迅速。

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 应急商品代储及应急劳务履约经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 乐山市救灾物资储备管理中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 10 | 执行数: | 10 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 通过该项目的实施，逐步建立健全突发事件基本生活类应急物资储备，疫情防控物资，应急物流、装卸劳务等应急突发事件调运体系，同时能够有效利用商业库存、商业经营设施、物流公司车辆、装卸劳务公司设施设备及人力资源作为应对突发公共事件，组织保障基本生活类应急物资紧急调运、处置的能力和手段，及时消除因突发事件引发的基本生活类必需品短缺及调运困难等不利因素，满足人民群众日常基本生活需要，维护社会稳定。 |  |  | 该项目实施效果良好，2020共签订企业10家，初步形成了应急物流、装卸劳务等应急突发事件调运体系，同时通过代储模式在节约财政资金的前提下利用商业库存储备了一定的代储物资。在“8.18”特大洪涝灾害中，中心通过该项目的实施及时补充了库存和进行了应急调运，实现了该项目年初制定的目标。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 签订应急劳务履约协议 | >=3家 | 4家 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 签订应急商品代储协议 | >=5家 | 6家 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 代储物资抽检安全完好率（%） | >=95% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年启动，当年完成 | 当年完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会预期能力增强程度 | 及时补充库存，确保灾后第一时间调运，确保受灾群众转移安置和基本生活得到保障 | 确保 |
|  | 满意度指标 | 受灾群众满意度指标 | >=95% | >=95% | 100% |

（4）“2019年省级应急救援资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。该项目的实施主要是用于补充应急救灾物资的品种和数量，2020年年初计划使用政府采购方式采购补充一批救灾物资，其中通过政府采购方式该项目实施了70.8万元（不含质保金3.73万元）。剩余的29.2万元后因“8.18”特大洪涝灾害需紧急补充防汛救灾物资，根据《四川省财政厅关于强化资金统筹全力做好应急救灾经费保障的通知》川财预[2020]53号文件开通采购绿色通道，实行紧急采购。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2019年省级应急救援资金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 乐山市救灾物资储备管理中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 100 | 执行数: | 100 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 100 | 其中-财政拨款: | 100 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 通过该项目的实施，补充采购应急救灾物资的品种和数量，确保应急救灾、备灾工作的顺利开展，保障紧急转移安置受灾群众的基本生活。 |  |  | 该项目通过政府采购和通过绿色采购通道实施的紧急采购有效的补充了市本级库房防汛救灾物资的品种和数量，确保了2020年救灾、备灾工作的顺得开展，保障紧急转移安置受灾群众的基本生活。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 补充采购物资品种 | >=5种 | 9种 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 补充采购物资数量 | >=5000件 | 7500件 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 采购物资抽检合格率率（%） | >=95% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年启动，当年完成 | 当年完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会预期能力增强程度 | 及时补充库存，确保灾后第一时间调运，确保受灾群众转移安置和基本生活得到保障 | 确保 |
|  | 满意度指标 | 受灾群众满意度指标 | >=95% | >=95% | 100% |

（5）“2019年自然灾害救灾资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91.01万元，执行数为66.59万元，完成预算的73.17%。该项目的实施主要是用于补充应急救灾物资的品种、数量和添置仓储设备，2020年通过紧急采购完成了物资补充的相关工作（紧急采购的理由同上“2019年省级应急救援资金”项目），添置仓储设备的目标任务只完成了升降平台的安装，叉车等特种设备添置的目标因特种设备需报购置计划，机关事务局于年底批复了我中心的设备购置计划，但因已近年底时间较紧，当年未完成该目标任务，在2021年年初实施完毕。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2019年自然灾害救灾资金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 乐山市救灾物资储备管理中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 91.01 | 执行数: | 91.01 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 91.01 | 其中-财政拨款: | 91.01 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 通过该项目的实施，补充采购应急救灾物资的品种和数量，添置仓库特种设备，确保应急救灾、备灾工作的顺利开展，保障紧急调运工作的顺利开展。 |  |  | 该项目通过绿色采购通道实施的紧急采购有效的补充了市本级库房防汛救灾物资的品种和数量，在2020年安装了升降平台有效的提升了库内物资紧急调运的速度，确保了2020年救灾、备灾工作的顺得开展。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 补充采购物资品种 | >=3种 | 4种 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 补充采购物资数量 | >=3000件 | 4100件 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 采购物资抽检合格率率（%） | >=95% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 物资采购及时率（%） | >=95% | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会预期能力增强程度 | 及时补充库存，确保灾后第一时间调运，确保受灾群众转移安置和基本生活得到保障 | 确保 |
|  | 满意度指标 | 受灾群众满意度指标 | >=95% | >=95% | 100% |

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市救灾物资储备管理中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织政务运转项目经费、市救灾物资储备库添置仓储物资设备及救灾仓储管理、应急商品代储及应急劳务履约经费、2019年省级应急救援资金、2019年自然灾害救灾资金开展了绩效评价，《乐山市救灾物资储备管理中心2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

- 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反应其他发展与改革事务支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出。以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

9、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

附件1

乐山市救灾物资储备管理中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市救灾物资储备管理中心为财政全额补助的一级预算事业单位。

- 机构职能。

负责储备和管理省级和市本级的救灾物资；指导全市救灾物资的储备管理和使用工作；协助开展社会救灾物资的募集和捐赠接收管理工作；承担紧急救援全市及相邻市、州重、特大自然灾害发生后的救灾物资收集、调拨、转运等工作；承担应急生活必需品储备、轮换和日常管理工作。

（三）人员概况。

2020年乐山市救灾物资储备管理中心实有在编在职人员4人，其中：事业4人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门（单位）财政资金收入情况。

2020年乐山市救灾物资储备管理中心资金收入总额为877.72万元，其中：财政拨款收入877.69万元，其他收入0.03万元（银行存款利息收入）。

（二）部门（单位）财政资金支出情况。

2020年乐山市救灾物资储备管理中心资金支出总额为853.28万元，其中：社会保障和就业支出50.83万元，卫生健康支出35.54万元，住房保障支出为4.77万元，灾害防治及应急管理支出198.94万元，一般公共服务支出67.67万元，抗疫特别国债安排的支出495.53万元。另年末结转资金24.44万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门（单位）预算管理。

按照2020年部门预算编制的要求，关注整体目标和项目绩效目标的制定，严格按照预决算管理的有关要求，紧紧围绕预期目标，加强绩效管理、支出管理、目标管理，确保了应急救灾物资储备管理等相关工作目标的顺利实施。

（二）结果应用情况

2020年，我中心全面贯彻落实中央、省市重大决策部署，坚持稳中求进工作基调，紧扣中心应急救灾物资储备和疫情防控工作主题，积极做好应急救灾和疫情防控物资补充采购工作，严格执行政府采购制度和流程，建立物资采购管理制度，确保采购物资的质量和控制采购成本。做好固定资产和中心政府资产的管理工作，做好资产月报、季报的填报工作。严格“三公”经费管理，认真贯彻落实“中央八项规定”和“省委省政府十项规定”要求，从严控制单位成本支出，坚持务实节俭，进一步控制压缩“三公”经费支出，确保了“三公”经费只减不增。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我中心预、决算编制合理、支出规范有序，通过绩效目标管理，提高了财政资金使用效益。单位内部运行控制严格，单位运行成本下降。同时，按绩效管理要求，保质保量的完成项目资金的分配和使用管理，财政支出绩效情况良好，综合考核自评得分96（见附件）

（二）存在问题。

个别项目绩效目标编制的科学性需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。

（三）改进建议。

加强绩效管理的制度建设，坚持制度优先，加强绩效管理的规范性和约束力，以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

#### 2020 年整体支出绩效自评表

| 绩效指标 |  |  | 指标分值 | 计分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指 | 三级指标 |  |  |  |
|  | 标 |  |  |  |  |
| 部门预算管理（30 分） | 预算编制（10 分） | 目标制定 | 4 | 1. 绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 | 3 |
|  |  |  |  | 2. 绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 |  |
|  |  | 目标完成 | 4 | 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*4 | 4 |
|  |  | 编制准确 | 2 | 指标得分=（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）÷ 年度预算总额*2 | 2 |
|  |  |  |  | 其中：年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和 |  |
|  | 预算执行（12 分） | 支出控制 | 4 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 | 4 |
|  |  |  |  | 1. 预决算偏差程度在 10%以内的，得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超过 20%的，不得分。 |  |
|  |  |  |  | 2. 预决算偏差程度与全省平均水平进行比较，偏差度低于平均水平的， 得 2 分，高于全省平均水平的，按照与平均水平差异扣分。 |  |
|  |  | 动态调整 | 2 | 指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*2 | 2 |
|  |  |  |  | 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。 |  |
|  |  | 执行进度 | 6 | 部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的各得 2 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 4 |
|  | 完成结果（8 分） | 预算完成 | 4 | 部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 4 分，未达 100%的， 按照实际进度量化计算得分。 | 3 |
|  |  | 违规记录 | 4 | 依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。 | 4 |
| 专项预算管理（50 分） | 项目决策（24 分） | 程序严密 | 8 | 1. 专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得 4 分，否则不得分。 | 8 |
|  |  |  |  | 2. 专项资金的管理办法健全完善的，得 4 分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。 |  |
|  |  | 规划合理 | 8 | 1. 专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得 2 分，否则该三级指标整体不得分。 | 2 |
|  |  |  |  | 2. 项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的，得 3 分。 | 3 |
|  |  |  |  | 3. 项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得 3 分，有一处不符合的扣 1 分。 | 3 |
|  |  | 结果符合 | 8 | 项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的， 以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额*8 | 8 |
|  | 项目实施（12 分） | 分配科学 | 6 | 1. 项目分配选取了科学的绩效分配方法，得 2 分； | 6 |
|  |  |  |  | 2. 采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得 4 分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得 4 分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得 4 分。否则，酌情扣分。 |  |
|  |  | 分配及时 | 6 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得 6 分，否则不得分。 | 6 |
|  | 完成结果（14 分） | 预算完成 | 4 | 专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到 100%的，得 4 分，未达到 100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4。 | 4 |
|  |  | 实施绩效 | 6 | 部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分 6 分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。 | 6 |
|  |  | 违规记录 | 4 | 依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。 | 4 |
| 绩效结果应用（20 分） | 自评质量（4 分） | 自评准确 | 4 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣 1 分，在 10%-20%的，扣 2 分，在 20%以上的，扣 4分。 | 4 |
|  | 信息公开（8 分） | 目标公开 | 4 | 按要求随同预算公开的，得 4 分。 | 4 |
|  |  | 自评公开 | 4 | 按要求随同决算公开的，得 4 分。 | 4 |
|  | 整改反馈（8 分） | 结果整改 | 4 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣 1 分，直至扣完。 | 4 |
|  |  | 应用反馈 | 4 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 |
|  |  |  |  | 总分 | 96 |

附件2

乐山市救灾物资储备管理中心

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.政务运转项目经费：该项目的实施主要是用于市本级储备库房的日常管理和相关工作开展，确保市本级库实现安全生产，确保库内储备物资的安全完好。确保防灾备灾工作的顺利开展，确保灾情发生后第一时间物资调运到位，使受灾群众得到有效转移和安置。

2. 市救灾物资储备库添置仓储物资设备及救灾仓储管理项目：该项目年初制定的目标因“8.18”特大洪涝灾害急需补充应急防汛救灾物资有所调整，主要用于补充采购了一批防汛物资，该项目本身应实现的年初目标通过本单位的“政务运转项目经费”实施。。

3. 应急商品代储及应急劳务履约经费项目：通过该项目的实施，逐步建立健全突发事件基本生活类应急物资储备，疫情防控物资，应急物流、装卸劳务等应急突发事件调运体系，同时能够有效利用商业库存、商业经营设施、物流公司车辆、装卸劳务公司设施设备及人力资源作为应对突发公共事件，组织保障基本生活类应急物资紧急调运、处置的能力和手段，及时消除因突发事件引发的基本生活类必需品短缺及调运困难等不利因素，满足人民群众日常基本生活需要，维护社会稳定。

4.2019年省级应急救援资金：通过该项目的实施，补充采购应急救灾物资的品种和数量，确保应急救灾、备灾工作的顺利开展，保障紧急转移安置受灾群众的基本生活。

5. 2019年自然灾害救灾资金：通过该项目的实施，补充采购应急救灾物资的品种和数量，添置仓库特种设备，确保应急救灾、备灾工作的顺利开展，保障紧急调运工作的顺利开展。

（二）项目绩效目标。

1. “政务运转项目经费”：项目全年预算数46.68万元，执行数为46.68万元，完成预算的100%。通过该项目实施，保障市本级储备库的正常运转，用于支付聘用人员工资、做好储备库房、特种设备、消防、安防设施设备日常的管理、维护、保养，做好应急救灾物资的日常管理、维护、保养，做好应急救灾物资的调运和区县救灾物资的指导管理等工作。发现的问题：无。下一步改进措施：进一步从中心运转的实际需求出发，结合年度目标工作任务，积极做好库内物资的管理工作，确保库内物资安全完好，积极做好备灾工作。

2. “市救灾物资储备库添置仓储物资设备及救灾仓储管理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。该项目年初制定的目标因“8.18”特大洪涝灾害急需补充应急防汛救灾物资有所调整，主要用于补充采购了一批防汛物资，该项目本身应实现的年初目标通过本单位的“政务运转项目经费”实施。

3. “应急商品代储及应急劳务履约经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。该项目的实施是对不易长期贮存的应急物资，与本地有关供应商（厂）家签订紧急订购协议，委托其代储相关物资，将政府储备与企业和商业储备有机结合，将实物储备与能力储备有机结合，逐步构建多元、完整的应急救灾物资储备体系。同时与物流、搬运企业签订应急劳务履约协议，确保灾情发生后能够迅速开展应急物资调运工作，确保应急反应迅速。

4. “2019年省级应急救援资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。该项目的实施主要是用于补充应急救灾物资的品种和数量，2020年年初计划使用政府采购方式采购补充一批救灾物资，其中通过政府采购方式该项目实施了70.8万元（不含质保金3.73万元）。剩余的29.2万元后因“8.18”特大洪涝灾害需紧急补充防汛救灾物资，根据《四川省财政厅关于强化资金统筹全力做好应急救灾经费保障的通知》川财预[2020]53号文件开通采购绿色通道，实行紧急采购。

5. “2019年自然灾害救灾资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91.01万元，执行数为66.59万元，完成预算的73.17%。该项目的实施主要是用于补充应急救灾物资的品种、数量和添置仓储设备，2020年通过紧急采购完成了物资补充的相关工作（紧急采购的理由同上“2019年省级应急救援资金”项目），添置仓储设备的目标任务只完成了升降平台的安装，叉车等特种设备添置的目标因特种设备需报购置计划，机关事务局于年底批复了我中心的设备购置计划，但因已近年底时间较紧，当年未完成该目标任务，在2021年年初实施完毕。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。各项目自评时通过认真对照年初制定的目标任务和调整后的目标任务，逐条分解评价任务是否完成，管理是否规范，资金使用是否及时。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

一是2020年我中心申报专项项目9 个，申报预算资金833.37万元。二是批复专项项目9个，批复预算资金833.37万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

一是政务运转项目经费项目，资金计划46.68万元，到位46.68万元，使用46.68万元。二是市救灾物资储备库添置仓储物资设备及救灾仓储管理项目，资金计划11万元，到位11万元，使用11万元。三是应急商品代储及应急劳务履约经费项目，资金计划10万元，到位 10万元，使用10万元。四是运转性补助经费项目，资金计划12.6万元，到位12.6万元，使用12.6万元。五是新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金项目, 资金计划34.2万元，到位34.2万元，使用34.2万元。六是2019年省级应急救援资金项目，资金计划100万元，到位100万元，使用100万元。七是疫情防控设备、用品购置经费项目，资金计划32.35万元，到位32.35万元，使用32.35万元。八是2019年自然灾害救灾资金项目，资金计划91.01万元，到位91.01万元，使用91.01万元。九是2020年抗疫特别国债支出预算项目，资金计划495.53万元，到位495.53万元，使用495.53万元。

（三）项目财务管理情况。

一是严格执行《乐山市发展和改革委员会财务管理制度》和中心的财务制度，对项目资金的申报、指标下达等程序进行把关。二是加强对项目实施进度的监督，确保项目资金与进度匹配，发挥资金使用的最好效益。三是加强项目资金的拨付管理，确保按合同时间支付。四是指导项目主办科室按进度、合同实施项目，项目控制与财务管理存在一定差异时，及时进行督导和纠正。五是对中央及省级资金严格按照资金下达的相关文件指导项目的开展，确保项目资金用途合规。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

（1）“政务运转项目经费”：通过项目实施，保障市本级储备库的正常运转，确保了库内物资的安全完整，确保了市本级库实现安全生产，对救灾、备灾工作的顺利开展起到了重要作用。该项目的实施结合中心的日常工作开展进度和灾情情况实施，2020年度项目实施顺利，达到预期目标。

（2）“市救灾物资储备库添置仓储物资设备及救灾仓储管理”项目绩效目标完成情况综述。该项目年初制定的目标因“8.18”特大洪涝灾害急需补充应急防汛救灾物资有所调整，主要用于补充采购了一批防汛物资，该项目本身应实现的年初目标通过本单位的“政务运转项目经费”实施。中心结合自身的管理需要和灾情情况及时调整了年初绩效目标，实现了项目和中心工作的正常开展。

（3）“应急商品代储及应急劳务履约经费”项目绩效目标完成情况综述。该项目的实施是对不易长期贮存的应急物资，与本地有关供应商（厂）家签订紧急订购协议，委托其代储相关物资，将政府储备与企业和商业储备有机结合，将实物储备与能力储备有机结合，逐步构建多元、完整的应急救灾物资储备体系。同时与物流、搬运企业签订应急劳务履约协议，确保灾情发生后能够迅速开展应急物资调运工作，确保应急反应迅速。该项目的实施过程中进行了充分的调研，对签约企业进行了多次实地考察，签约后还进行多次检查并在年度进行了考核，确保了项目实施达到预期效果。

（4）“2019年省级应急救援资金”项目绩效目标完成情况综述。该项目的实施主要是用于补充应急救灾物资的品种和数量，2020年年初计划使用政府采购方式采购补充一批救灾物资，其中通过政府采购方式该项目实施了70.8万元（不含质保金3.73万元）。剩余的29.2万元后因“8.18”特大洪涝灾害需紧急补充防汛救灾物资，根据《四川省财政厅关于强化资金统筹全力做好应急救灾经费保障的通知》川财预[2020]53号文件开通采购绿色通道，实行紧急采购。该项目在实施过程中根据灾情情况和省上相关文件要求，对部分项目及时进行调整，确保了目标任务的完成。

（5）“2019年自然灾害救灾资金”项目绩效目标完成情况综述。该项目的实施主要是用于补充应急救灾物资的品种、数量和添置仓储设备，2020年通过紧急采购完成了物资补充的相关工作（紧急采购的理由同上“2019年省级应急救援资金”项目），添置仓储设备的目标任务只完成了升降平台的安装，叉车等特种设备添置的目标因特种设备需报购置计划，机关事务局于年底批复设备购置计划，但因已近年底时间较紧，当年未完成该目标任务，2021年年初已实施完毕。该项目当年未完成的目标任务在2021年年初完成后该项目已全部实施完毕。

（二）项目管理情况。

一是项目主办科室对项目支出和绩效管理负主要责任，资金应专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，提高财政资金使用效益。

二是项目主办科室在年初预算资金下达后，及时启动项目推进工作，按要求报送项目资金进度计划统计表，明确项目启动时间、完成时限、资金安排节点和金额，综合反映项目预算执行和项目推进情况，经分管领导审核后由财务科按相关流程进行报送。三是集体讨论项目绩效目标的编制，确保编的绩效目标合理。

（三）项目监管情况。

1.完善项目制度管理办法。

一是修订和完善了中心的财务管理制度，新建了疫情防控资金的使用流程，确保中心各项支出的规范。二是积极配合审计、财政对中心的财务检查工作，特别是疫情防控资金的检查工作，中心疫情防控资金的使用均规范合理。三是做好政府采购相关工作，确保政府采购流程合规合法。四是加强自行采购的管理，确保项目实施合规合法。

2.提高监督管理工作人员的综合素质

一是加强学习。组织中心全体人员认真学习国家、省市的政府采购制度、主管部门财务制度、内控管理制度，提升业务素质。二是有针对性的组织学习有关技术标准、行业规程、项目规范、合同法规等文件，提高项目管理的水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我中心的各项目主要是救灾、防灾领域，项目的实施能有效的保障和提升我市的应急救灾、备灾能力，确保应急调运及时高效和确保紧急转移安置群众得到及时安置，保障受灾群众基本生活所需。同时2020年我中心还承担了新冠疫情防控后勤保障组的物资保障工作，中心严格按照《四川省财政厅关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知》要求，结合《中共乐山市发展和改革委员会党组关于落实应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情Ⅰ级响应的工作方案》建立中心《新型冠状病毒防控物资资金支付流程》，规范资金支付流程，确保财政资金使用合法合规。

（二）项目效益情况。

中心项目的实施确保市本级库日常管理工作的开展，及时补充应急救灾物资和疫情防控物资，有效应对了“8.18”特大洪涝灾害和疫情防控工作，取得了较好的社会效益，特别是受到了受灾群众的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是从2020目情况分析，我中心预、决算编制合理、支出规范合理、财政项目资金支出确保了重点项目实施落地。二是严格按照项目绩效指标管理项目，经费使用有效保证了项目持续推进。三是加强对项目资金的有效管控，项目主办科室严格按照规定使用财政资金，发挥了财政资金的有效利用。

（二）存在的问题。

一是个别项目绩效指标分解还不明确、不完善，数量指标还不明确，经济和社会效益指标表述还不完善。二是绩效监督检查还需要加强，工作完成信息支撑还有待加强。

（三）相关建议。无

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表