## Sheet1
乐山市发现问题整改验收复核台账表
序号 | 县（市、区） | 矿山名称 | 存在问题 | 是否完成整改 | 是否完成县级验收 | 是否完成市级复核 | 备注
1 | 五通桥区 | 乐山嘉上煤业有限公司大庆二井 | 1.未编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；2.未按方案开展矿山地质环境恢复治理；3.未按方案开展土地复垦 ；4.生态修复档案不齐备。 | 是 | 是 | 是
2 | 五通桥区 | 四川龙霸矿业有限公司龙坝煤矿 | 1.未编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；2.未按方案开展矿山地质环境恢复治理 3.未按方案开展土地复垦；4.未按方案足额缴纳基金费用；5.生态修复档案不齐备。 | 是 | 是 | 是
3 | 沙湾区 | 乐山市三旺矿业有限公司长石采矿点 | 未建立矿山生态修复档案、未足额存取基金、损毁区生态修复效果差。 | 是 | 是 | 是
4 | 沙湾区 | 乐山市沙湾区建泉采石厂 | 未建立矿山生态修复档案、未足额存取基金。 | 是 | 是 | 是
5 | 沙湾区 | 乐山市沙湾区民心矿业有限公司 | 未建立矿山生态修复档案、未足额存取基金，未建立基金账户。 | 是 | 是 | 是
6 | 沙湾区 | 乐山市沙湾区四兴采石厂 | 未编制二合一报告，未建立矿山生态修复档案、未足额存取基金，未建立基金账户。 | 是 | 是 | 是
7 | 沙湾区 | 乐山市沙湾区踏水金河采石场 | 未建立矿山生态修复档案、未足额存取基金。 | 是 | 是 | 是
8 | 犍为县 | 乐山白鹤煤矿有限公司白鹤煤矿 | 1.未编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；2.未按方案完成复垦任务；3.矿山生态修复档案不全。 | 是 | 是 | 是
9 | 沐川县 | 沐川县睿生矿业有限公司双和煤矿 | 1.未编制二合一方案；2.矿山地质环境保护与治理恢复未进行；3.土地复垦未进行；4.未建立基金账户；5.矿山生态修复档案未建立。 | 是 | 是 | 是
10 | 马边彝族自治县 | 四川马边县六股水磷矿 | 1.未编制二合一方案；2.矿区公路表土剥离及存放工作未开展；表土场复垦工作未开展；3.表变形监测工作未开展；4.地裂缝充填以及复垦工作未开展。 | 是 | 是 | 是
11 | 马边彝族自治县 | 马边瑞丰矿业有限责任公司瑞丰暴风坪磷矿 | 1.矿区地貌景观与土地资源破坏监测、土地损毁和土壤质量监测等工作未开展；2.土地复垦工作已开始，未完成；3.1500 回风井口未设置被动防护网；4.足额缴存基金。 | 是 | 是 | 是
12 | 马边彝族自治县 | 四川马边中益矿业发展有限公司二坝磷铅锌矿 | 1.矿山地质灾害监测、地表水监测、地下水水位监测、地下水水质监测、土地损毁监测、土壤质量监测、复垦植被监测均未开展工作； 2.矿山1260井工业广场建筑物拆除、废渣清理、地表清理、覆土和场地平整工作未开展，未修建排水沟与蓄水池；植被重建工作未启动； 3.矿山1230井工业广场建筑物拆除、废渣清理、地表清理、覆土和场地平整工作未开展，未修建排水沟与蓄水池；植被重建工作未启动。 | 是 | 是 | 是
13 | 峨边彝族自治县 | 峨边新场希望粘土矿 | 1.未按照方案开展地质环境治理恢复工作；2未按时按质完成方案确定的治理任务；3.未开展地质环境治理工作；4.未完成监测内容和满足监测要求；5.未完成了方案确定的复垦任务；6.未按照方案实施监测管护；7.未建立基金账户；8.未签订基金使用监管协议；9.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；10.基金使用不合规；11.未建立了矿山生态修复档案；12.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
14 | 峨边彝族自治县 | 峨边永利达矿业有限公司杨河铅锌矿 | 1.未编制方案；2.方案未在有效期内；3.方案不能指导矿山开展生态修复工作；4.方案未经有权限的机关审查并批准；5.未按照方案开展地质环境治理恢复工作；6.未按时按质完成方案确定的治理任务；7未开展地质环境治理工作；8.未完成监测内容和满足监测要求；9.完成了方案确定的复垦任务；10.未按照方案实施监测管护；11.未建立基金账户；12.未签订基金使用监管协议；13.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；14.基金使用不合规；15.未建立了矿山生态修复档案；16.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
15 | 峨边彝族自治县 | 峨边明珠矿业大堡风槽铜矿 | 1.未编制方案；2.方案未在有效期内；3.方案不能指导矿山开展生态修复工作；4.方案未经有权限的机关审查并批准5.未按照方案开展地质环境治理恢复工作.6.未按时按质完成方案确定的治理任务；7未开展地质环境治理工作；8.未完成监测内容和满足监测要求；9.完成了方案确定的复垦任务；10.未按照方案实施监测管护；11.未建立基金账户；12.未签订基金使用监管协议；13.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；14.基金使用不合规；15.未建立了矿山生态修复档案；16.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
16 | 峨边彝族自治县 | 峨边五渡工农长石矿场 | 1.未按时按质完成方案确定的治理任务；2.未开展地质环境治理工作；3.未完成监测内容和满足监测要求；4.未完成方案确定的复垦任务；5.未按照方案实施监测管护；6.未签订基金使用监管协议；7.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；8.基金使用不合规；9.未建立了矿山生态修复档案；10.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
17 | 峨边彝族自治县 | 乐山市卓业凯成矿业有限公司锣鼓坪磷矿 | 1.方案未经有权限的机关审查并批准；2.未建立基金账户；3.未建立基金监管协议；4.未建立矿山生态修复档案；5.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
18 | 峨边彝族自治县 | 峨边路久矿业有限责任公司大堡九家建筑用白云岩矿 | 1.未按时按质完成方案确定的治理任务；2未开展地质环境治理工作；3.未完成监测内容和满足监测要求；4.未完成了方案确定的复垦任务；5.未按照方案实施监测管护；6.未建立基金账户；7.未签订基金使用监管协议；8.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；9.基金使用不合规；10.未建立了矿山生态修复档案；11.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
19 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县共和乡江峨村建筑用白云岩矿 | 1.未编制方案；2.方案未在有效期内；3.方案不能指导矿山开展生态修复工作；4.方案未经有权限的机关审查并批准；5.未建立基金台账；6.未签订基金监管协议；7.未建立生态修复档案；8.生态修复档案不齐。 | 是 | 是 | 是
20 | 峨边彝族自治县 | 峨边险峰矿业有限公司六丰兴联采石场 | 1.未按照方案开展地质环境治理恢复工作；2.未按时按质完成方案确定的治理任务；3.未开展地质环境治理工作；4.未完成监测内容和满足监测要求；5.未完成方案确定的复垦任务；6.未按照方案实施监测管护；7.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；8.基金使用不合规；9.未建立了矿山生态修复档案；10.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
21 | 峨边彝族自治县 | 峨边三联矿业有限公司五渡尖山子铅锌矿 | 1.未按时按质完成方案确定的治理任务；2.未开展地质环境治理工作；3.未完成监测内容和满足监测要求；4.未完成方案确定的复垦任务；5.未按照方案实施监测管护；6.未建立基金账户；7.未签订基金使用监管协议；8.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；9.基金使用不合规；10.未建立了矿山生态修复档案；11.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
22 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县沙坪镇峨星木姜坝玄武岩矿 | 1.未建立基金账户；2.未建立基金监管协议；3.未建立矿山生态修复档案；4.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
23 | 峨边彝族自治县 | 四川省峨边彝族自治县五渡镇水井湾长石矿 | 1.未按时按质完成方案确定的治理任务；2.未开展地质环境治理工作；3.未完成监测内容和满足监测要求；4.未完成方案确定的复垦任务；5.未按照方案实施监测管护；6.未签订基金使用监管协议；7.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；8.基金使用不合规；9.未建立了矿山生态修复档案；10.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
24 | 峨边彝族自治县 | 峨边新场乡新凤硬质粘土矿 | 1.未编制方案；2.方案未在有效期内；3.方案不能指导矿山开展生态修复工作；4.方案未经有权限的机关审查并批准；5.未按照方案开展地质环境治理恢复工作；6.未按时按质完成方案确定的治理任务；7未开展地质环境治理工作；8.未完成监测内容和满足监测要求；9.完成了方案确定的复垦任务；10.未按照方案实施监测管护；11.未建立基金账户；12.未签订基金使用监管协议；13.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；14.基金使用不合规；15.未建立了矿山生态修复档案；16.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
25 | 峨边彝族自治县 | 峨边智然矿业有限公司毛坪等分制灰用灰岩矿 | 1.未按时按质完成方案确定的治理任务；2未开展地质环境治理工作；3.未完成监测内容和满足监测要求；4.未完成了方案确定的复垦任务；5.未按照方案实施监测管护；6.未建立基金账户；7.未签订基金使用监管协议；8.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；9.基金使用不合规；10.未建立了矿山生态修复档案；11.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
26 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县赵林沟石灰石矿 | 1.未开展地质环境治理工作；2.未完成监测内容和满足监测要求；3.未完成方案确定的复垦任务；4.未按照方案实施监测管护；5.未建立基金账户；6.未签订基金使用监管协议；7.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；8.基金使用不合规；9.未建立了矿山生态修复档案；10.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
27 | 峨边彝族自治县 | 峨边五熊沟白云石厂 | 1.未按照方案开展地质环境治理恢复工作；2.未按时按质完成方案确定的治理任务；3.未开展地质环境治理工作；4.未完成监测内容和满足监测要求；5.未完成方案确定的复垦任务；6.未按照方案实施监测管护；7.未建立基金账户；8.未签订基金使用监管协议；9.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；10.基金使用不合规；11.未建立了矿山生态修复档案；12.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
28 | 峨边彝族自治县 | 峨边嵘鑫矿业有限责任公司五峨边渡镇田村粘土矿 | 1.未开展地质环境治理工作；2.未完成监测内容和满足监测要求3.未按照方案实施监测管护；4.未建立基金账户；5.未签订基金使用监管协议；6.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；7.基金使用不合规；8.未建立了矿山生态修复档案；9.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
29 | 峨边彝族自治县 | 峨边昌源矿业开发有限责任公司阿力哈别磷矿 | 1.未编制方案；2.方案未在有效期内；3.方案不能指导矿山开展生态修复工作；4.方案未经有权限的机关审查并批准；5.未按照方案开展地质环境治理恢复工作；6.未按时按质完成方案确定的治理任务；7未开展地质环境治理工作；8.未完成监测内容和满足监测要求；9.完成了方案确定的复垦任务；10.未按照方案实施监测管护；11.未建立基金账户；12.未签订基金使用监管协议；13.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；14.基金使用不合规；15.未建立了矿山生态修复档案；16.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
30 | 峨边彝族自治县 | 峨边琪岳矿业有限责任公司沙坪镇太阳坪Ⅱ矿建筑用玄武岩矿 | 1.未编制方案；2.方案未在有效期内；3.方案不能指导矿山开展生态修复工作；4.方案未经有权限的机关审查并批准；5.未建立基金账户；6.未签订基金监管协议；7.未建立了矿山生态修复档案；8.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
31 | 峨边彝族自治县 | 峨边瑞丰矿业有限责任公司沙坪镇太阳坪I矿建筑用玄武岩矿 | 1.未建立基金账户；2.签订基金监管协议；3.档案不齐全；4.未建立矿山生态修复档案。 | 是 | 是 | 是
32 | 峨边彝族自治县 | 峨边兴顺矿业有限公司虫儿包长石矿 | 1.方案未经有权限的机关审查并批准；2.未按照方案开展地质环境治理恢复工作；3.未按时按质完成方案确定的治理任务；4.未开展地质环境治理工作；5.未完成监测内容和满足监测要求；6.未完成了方案确定的复垦任务；7.未按照方案实施监测管护；8.未建立了基金账户；9.未签订基金使用监管协议；10.未足额计提矿山地质环境治理恢复基金；11.基金使用不合规；12.未建立了矿山生态修复档案；13.档案不齐全。 | 是 | 是 | 是
33 | 峨边彝族自治县 | 峨边彝族自治县沙坪镇大岗山建筑用玄武岩矿 | 1.未编制方案；2.方案未在有效期内；3.方案不能指导矿山开展生态修复工作；4.方案未经有权限的机关审查并批准5.未建立基金台账；6.未签订基金监管协议；7.未建立矿山生态修复档案；8.生态修复档案不齐。 | 是 | 是 | 是